## Timeline
Conceptualización | [11 empty] | Conceptualización
|  | MCR | SRR |  |  | SDR |  |  | PDR |  | Pre-CDR
|  |  | Hito 1 |  |  | Hito 2 |  | DD | Hito 3 |  | Hito 4 |  | 2/feb a 8/feb | 9/feb a 15/feb | 16/feb a 22/feb | 23/feb a 1/mar | 2/mar a 8/mar | 9/mar a 15/mar | 16/mar a 22/mar
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |  | S9 | S10 | S11 |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7
Misión | Retos | Misión | [9 empty] | Misión | Retos | Misión
Requerimientos | [11 empty] | Requerimientos
Alternativas |  |  | Ideas/Tipos | Componentes | Análisis | Combinaciones | [5 empty] | Alternativas |  |  | Ideas/Componentes | Diagramas/Esquemas
Def. del Sistema |  |  |  |  | Diagramas | Digramas Sub | Esquemas |  |  |  |  | Def. del Sistema |  |  | Análisis/Combinaciones | Combinaciones
Selección | [5 empty] | Combinaciones | Propuesta | Concepto |  |  |  | Selección |  |  |  | Propuesta | Propuesta | Concepto/retos
Diseño Preliminar | [7 empty] | Análisis | Análisis |  |  | Diseño Preliminar |  |  |  |  | Análisis | Análisis | INICIO DE FABRICACIÓN
Plan Validación | [9 empty] | Retos | Plan | Plan Validación
Fabricación
Fabricación | [19 empty] | LIMITE INSCRIPCION |  | COMPETENCIA NACIONAL
| Checklist | CDR |  |  | SIR |  |  | ORR |  | FIR |  |  | 23/mar a 29/mar | 30/mar a 5/abril | 6/abril a 12/abril | 13/abril a 19/abril | 20/abril a 26/abril | 27/abril a 3/may | 4/may a 10/mayo | 11/may a 17/may | 18/may a 24/may | 25/may a 31/may
|  | Hito 5 |  | DF | Hito 6 |  |  | Hito 7 CL |  | Hito 8 |  |  | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | Actualización
Actualización | [11 empty] | Fabricación | bar: S1 to S2
Fabricación | [11 empty] | Proto. Funcional | bar: S1 to S5
Proto. Funcional | [11 empty] | Robot Operacional (Simulación de la competencia) | bar: S3 to S4
Robot Operacional | [11 empty] | Robot Competencia | bar: S5 to S8
Robot Competencia | bar: S8 to S10

## Inventory
Image | Item | Description | Link | Price p/u | Quantity | Total | ¿Who has it?
#VALUE! | HiLetgo 20pcs 5MM foto transistor fototransistor PT334-6C Fototransistor Fototransistor redondo F5 3V |  | https://a.co/d/6PqTqqK | 5.79 | 2 | 11.58
#VALUE! | WayPonDEV LD14P 2D 360 grados Lidar 2300Hz 26.2 ft Radio de exploración Distancia Lidar Sensor Triangulación Escáner para Robot Evitar Obstáculos Autopilot Navegación |  | https://a.co/d/jgstoCK | 49.99 | 1 | 49.99
#VALUE! | LM2596 LM2596S DC-DC Buck Converter Adjustable Voltage Regulator 4.0–40V to 1.25–37V 2A Power Supply Module with LED Display Voltmeter |  | https://a.co/d/6KmNTHS | 7.99 | 1 | 7.99
#VALUE! | Freenove Placa de ruptura para ESP32 / ESP32-S3 WROVER WROOM, sombrero de escudo de bloque de terminales con cabezal de pin, salidas de alimentación de 5 V 3.3 V, LED de estado GPIO |  | https://a.co/d/erLdHud | 12.95 | 1 | 12.95
#VALUE! | FREENOVE Placa ESP32-WROOM (paquete de 2), microcontrolador de doble núcleo de 32 bits a 240 MHz, inalámbrico integrado, código Python C, tutorial de proyectos de ejemplo |  | https://a.co/d/bUaVRkL | 17.95 | 0 | 0
#VALUE! | Freenove Placa ESP32-WROVER CAM, Microcontrolador de doble núcleo de 32 bits a 240 MHz, cámara a bordo inalámbrica, código Python C, tutorial de proyectos de ejemplo |  | https://a.co/d/hosEdzq | 17.95 | 1 | 17.95
#VALUE! | DS3231 AT24C32 IIC RTC Module Reloj Temporizador Módulo de memoria Beats Replace DS1307 I2C RTC Board (pilas no incluidas) + 20 cables de puente macho a hembra |  | https://a.co/d/cA8Ew5N | 5.59 | 1 | 5.59
#VALUE! | waveshare Sensor de magnetómetro de 3 ejes BMM150, sensor de brújula digital, medición de campo magnético, interfaz I2C/SPI, soporte Raspberry Pi/Raspberry Pi Pico/Ardu/ESP32 |  | https://a.co/d/cd4GeR1 | 12.49 | 2 | 24.98
#VALUE! | RYLR993_lite RYLR993 868/915MHz LoRaWAN® y patentado módulo de antena transceptor de modo dual de larga distancia! Certificación FCC CE MIC NCC |  | https://a.co/d/icDF5fv | 23 | 1 | 23
#VALUE! | DieseRC DC 12V 24V 30V Interruptor de control remoto seguro universal inalámbrico 433Mhz Rf 10A Relé receptor Junta con 2 transmisores clave para puerta de puerta de luz de motor DIY controlador |  | https://a.co/d/bJMaoym | 16.99 | 1 | 16.99
#VALUE! | Motor de hélice subacuático del motor del motor del propulsor del barco de RC para la nave de RC Accs, CW CCW |  | https://a.co/d/gwSlMTs | 22.69 | 1 | 22.69
#VALUE! | Teyleten Robot Convertidor de nivel lógico de 4 canales cambiador de módulo bidireccional I2C IIC 3.3V - 5V para Arduino 10PCS |  | https://a.co/d/3yzsWzL | 6.99 | 1 | 6.99
#VALUE! | VLM-650-03 LPA módulo láser económico |  | https://a.co/d/fkc9Jh5 | 15.65 | 1 | 15.65
#VALUE! | Paquete de 2 tarjetas TF de 8 GB con adaptador, tarjeta de memoria de alta velocidad, UHS-I C10 A1 tarjeta TF de memoria para tablet/teléfono móvil/cámara/audio de automóvil/consola de juegos (TF162 |  | https://a.co/d/2V3pE4r | 7.99 | 1 | 7.99
#VALUE! | 4 unids TOF400C VL53L1X 4M láser módulo sensor TOF tiempo de vuelo distancia salida IIC para Arduino STM32 |  | https://a.co/d/4y0owfb | 19.39 | 2 | 38.78
#VALUE! | Flexible Silicone Wire Electrical Cable (6 Spools of 23 ft in Different Colors), 600 V High-Temperature Resistant Stranded Wire |  | https://a.co/d/bx74lfh | 15.29 | 1 | 15.29
#VALUE! | 20pcs UA741CN UA741 Amplificador operacional único de uso general 18V, tubo de inmersión de plástico 8pins |  | https://a.co/d/goO057H | 6.99 | 1 | 6.99
#VALUE! | 0.492 in 300Rpm 6 alambres CIRCUITSx2A cápsula eléctrica anillo colectando para monitor equipo de prueba eléctrico robótico 1 unids |  | https://a.co/d/hP6mP19 | 9.99 | 1 | 9.99 | pendiente
#VALUE! | Creality Filamento para impresora 3D, filamento PLA de 0.069 pulgadas, paquete de 4.4 lbs para impresión 3D, filamento de ácido poliláctico Ender sin enredos, fuerte adherencia y rendimiento de |  | https://a.co/d/0cAX82p | 25.49 | 0 | 0

## Mission
Conceptualization
Milestone 1. Problem and Design Requirements |  | Legends |  |  |  |  | Needs |  |  | Goals |  |  | System requirements | [5 empty] | Restrictions
|  | Subsystems | Team Member | Challenge | Requirement Types | Restriction Types | Subsystem | Description | Used for | Subsystem | Description | Used for | ID | Requirement Type | Requirement description | Verification criteria | Test method | How does it affect the design? | Restriction Type | Restriction Description | Member affected | Is it self imposed?
Concept | The problem has been explained and the criteria that will be used to evaluate the design as a solution to the problem. | Rules and Strategy | Reymildo Jiménez | Open Challenge | Functional | Logistical | Rules and Strategy | Real-time detection of traffic pillars and track boundaries | Obstacle Challenge | Rules and Strategy | Achieve the fastest possible completion time while maintaining correct behavior. | Both Challenges | FR-01 | Functional | The robot must start autonomously after the start button is activated​ | After the button is activated, the robot starts moving in accord of its mission | Run observation |  | Logistical | We want to spend as little as possible. Reusing components that we already have from other projects. | All of them | TRUE
Milestone Contents | -Design problem analysis | Documentation | Montserrat Benavides | Obstacle Challenge | Operational | Technical | Rules and Strategy | Autonomous decision-making without external input | Both Challenges | Rules and Strategy | Perform reliably (can complete the course and the requirements multiple times) and precisely (maintain accurate and collision-free navigation throughout the run). | Both Challenges | FR-02 | Functional | The robot must navigate the track without human intervention​ | Completes 3 laps after start without external interaction | Full mission run observation |  | Technical | It's our first time participating in the World Robot Olympiad. | All of them | FALSE
| - Identification of restrictions and requirements for the robot. | Mobility and Mechanics | Luis Miguel Minier | Both Challenges |  |  | Rules and Strategy | Adaptive navigation in unknown track configurations | Open Challenge | Documentation | Commit our progress every time we make a change in code, the vehicle or CAD files. | Both Challenges | FR-03 | Functional | The robot must detect traffic pillars during operation​ | Robot alters trajectory before reaching each pillar | Video review frame-by-frame | We must use a way to detect colors and position of pillars on real-time, and act based on that. | Logistical | We have only 17 weeks to design and manufacture a robot for the national competition. | All of them | FALSE
| - Assessment of prior knowledge | Software and Controls | All of them |  |  |  | Rules and Strategy | Stable lane following and obstacle avoidance | Obstacle Challenge | Documentation | Our commit description should be descriptive enough that every member of the team can understand what was changed. | Both Challenges | FR-04 | Functional | The robot must determine the correct passing side according to pillar color | Passes every pillar on the rule-correct side | Judge observation checklist |  | Technical | Limited knowledge of machine learning. | All of them | FALSE
| - Initial proposal for evaluation criteria | Electronics Architecture |  |  |  |  | Rules and Strategy | Reliable operation across multiple laps | Both Challenges | Mobility and Mechanics | Develop a mechanical chassis and mobility system capable of providing controlled forward, backward, and steering motion within competition-defined limits on size, mass, drivetrain configuration, and wheel architecture. | Both Challenges | FR-05 | Functional | The robot may start from within the parking lot. | The robot exits the parking area and completes the route | Full mission run observation |  | Logistical | A constrained schedule due to academic and work commitments. | All of them | FALSE
Verification Review | MCR - Mission Concept Review | [5 empty] | Rules and Strategy | Accurate localization of the parking zone | Obstacle Challenge | Software and Controls | Complete the 3 laps without touching or ignoring any traffic signs. | Both Challenges | FR-06 | Functional | The robot must avoid moving or touching traffic signs​ | No traffic signs are touched, moved or dropped | Field inspection | The vehicle should move based on its dimensions and the position and distance to the traffic sign. | Logistical | Limited mobility due to the lack of a valid U.S. visa. | All of them | FALSE
[7 empty] | Rules and Strategy | Precise low-speed maneuvering for parallel parking | Obstacle Challenge | Software and Controls | The code must be fully commented, explaining the function of each module. | Both Challenges | FR-07 | Functional | The robot must remain within the track boundaries while driving​ | No wheel exits track boundary lines | Video review | The vehicle should drive considering its distance to the walls.
Problem description and context | [6 empty] | Rules and Strategy | Operation within competition procedure and time limits | Both Challenges |  |  |  | FR-08 | Functional | The robot must adapt to either clockwise or counterclockwise driving direction​ | Completes a valid lap in both directions across trials | Two test runs in opposite direction | The driving direction shouldn't matter on the robot's algorithm. | System Constraints
[7 empty] | Mobility and Mechanics | The vehicle shall not exceed overall dimensions of 300 mm in length, 200 mm in width, and 300 mm in height . | Both Challenges | Success Criteria |  |  | FR-09 | Functional | The robot must complete three laps continuously in a single run​ | 3 laps completed sequentially without reset | Judge observation |  | ID | Type of Constraint | Constraint Description
[7 empty] | Mobility and Mechanics | The maximum weigth is 1.5 kg. | Both Challenges | Subsystem | Description | Used for | FR-10 | Functional | Detect parking zone after lap 3 | Robot changes behavior only after third lap | Run observation | We must use a way to detect colors and position of the parking zone on real-time, and act based on that. | CONST-01 | Mobility and Mechanics | The vehicle dimensions must not exceed 300 × 200 × 300 mm (L × W × H) ​
[7 empty] | Mobility and Mechanics | The vehicle can't use differential drive. | Both Challenges | Rules and Strategy | The robot completes the full mission autonomously, correctly navigating obstacles and staying within the track without collisions. ​ | Both Challenges | FR-11 | Functional | Robot must perform parallel parking | The entire robot is inside parking area boundaries and no walls are displaced | Field measurment |  | CONST-02 | Mobility and Mechanics | The vehicle weight must not exceed 1.5 kg ​
[7 empty] | Mobility and Mechanics | The vehicle can use a maximum of 2 driving motors. Mechanically coupled. | Both Challenges | Rules and Strategy | The robot successfully locates and performs parallel parking within the allowed time limit. | Both Challenges | FR-12 | Functional | The robot must complete the mission within the allowed attempt time​ | Mission completed before 180 seconds | Timer measurement | It must be fast enough to do 3 laps in less than 3 minutes. Considering the field and vehicle size. | CONST-03 | Mobility and Mechanics | The robot must be a four-wheeled vehicle ​
[7 empty] | Mobility and Mechanics | The vehicle shall not use any type of omnidirectional wheel, ball caster, or spherical wheel. | Both Challenges | Documentation | Our repository should be understood by people that didn’t work on the project. | Both Challenges | FR-13 | Functional | The robor must follow the defined driving direction | No reverse lap counted | Judge observation | It can't drive in reverse (exceptions apply) | CONST-04 | Mobility and Mechanics | The vehicle must have one steering actuator ​
[7 empty] | Documentation | The documentation must be uploaded to a public repository on GitHub. | Both Challenges | Mobility and Mechanics | The fully assembled vehicle remains within the specified dimensional and mass limits | Both Challenges | FR-14 | Functional | The robot must stop after succesful parking | Motors stop within 2 seconds after parking | Stopwatch | Once the vehicle is inside the parking spot, IT MUST REMAIN STILL. | CONST-05 | Mobility and Mechanics | The vehicle must have one driven axle (front-wheel drive or four-wheeldrive allowed); differential wheeled robots are not allowed. ​
[7 empty] | Documentation | The repository must contain discussion, information and motivation for the engineering decisions made; photos of the vehicle, a team photo, URL to a video showing the vehicle driving autonomously and any CAD models. | Both Challenges | Mobility and Mechanics | The vehicle uses an approved drivetrain and wheel configuration, and completes all required driving and steering maneuvers during testing with no structural damage or loss of mobility. | Both Challenges | OR-01 | Operational | The robot must operate fully autonomously after the start button is pressed​ | No human contact after its start | Judge observation | The robot must use sensors and probably a camera to complete the challenge autonomously | CONST-06 | Mobility and Mechanics | Electronic differential drive (one motor per side) is not allowed​
[7 empty] | Documentation | We should make at least 3 commits to the repository, at least 2 months before the competition. | Both Challenges | Software and Controls | All the traffic signs are detected, and the vehicle makes the right choice a 100% of the times. | Both Challenges | OR-02 | Operational | The robot must begin the attempt from a stationary powered-off state​ | Robot motion begins only after start signal | Start procedure observation | The robot must have two buttons or activators. | CONST-07 | Mobility and Mechanics | Omnidirectional wheels, spherical wheels, and ball casters are not allowed ​
[7 empty] | Documentation | We must include a README.md file with a description of the designed solution. This description should clarify the function of each code module. | Both Challenges |  |  |  | OR-03 | Operational | The robot must not receive external communication or control during therun​ | No external packets detected | Wireless scanner / inspection | Team should avoid using/buying sensors or components with added wireless communication. | CONST-08 | Software and Controls | All sensing and processing must be onboard the robot​
[7 empty] | Software and Controls | The vehicle must be able to identify the traffic signs on the field and turn lanes based on their color. (red for right side and green for left side). | Obstacle Challenge |  |  |  | OR-04 | Operational | The robot must operate without recalibration or parameter input after the start ​ | No parameter changes during run | Judge observation |  | CONST-09 | Software and Controls | External computation devices are not allowed​
[7 empty] | Software and Controls | The vehicle must be able to detect the walls and avoid them. | Open Challenge |  |  |  | OR-05 | Operational | The robot must adapt to a randomly assigned starting position ​and driving direction | Succesful run from ≥2 different start tiles and run directions | Multiple runs | sensors and camera must have a wide vision range | CONST-10 | Software and Controls | External control or communication during the run is not allowed (allwireless communication interfaces must remain disabled)​
[7 empty] | Software and Controls | The vehicle must do 3 laps. | Both Challenges |  |  |  | OR-06 | Operational | The robot must operate with randomly placed traffic pillars ​ | Succesful runs with changed obstacle configurations | Multiple and different layouts |  | CONST-11 | Electronics Architecture | Only one start button and one power switch may be used to begin the run ​
[7 empty] | Software and Controls | The vehicle CAN’T move a traffic sign out of its place. | Obstacle Challenge |  |  |  | OR-07 | Operational | The robot must operate using only onboard sensors and processing ​ | All sensing devices mounted on the robot body | Inspection | Every robot component must be inside the specified dimensions | CONST-12 | Software and Controls | No manual parameter input is allowed after the start signal ​
[7 empty] | Software and Controls | The vehicle should parallel park in a designated spot after completing the 3 laps. | Obstacle Challenge |  |  |  | OR-08 | Operational | Robot must stop when round ends or mission completes | Motor stop within 3 seconds | Stopwatch | Robot must be aware of mission time. | CONST-13 | Electronics Architecture | The robot must use onboard computing hardware (SBC and/ormicrocontroller)​
[7 empty] | Electronics Architecture | Main control unit (SBC and/or SBM) capable of processing sensor data and executing real-time control algorithms (RTOS-capable). | Both Challenges |  |  |  | OR-09 | Operational | Robot must operate without map preloading of obstacle positions | Works with randomized field | Random setup trial |  | CONST-14 | Rules and Strategy | The robot must not intentionally move or manipulate traffic pillars ​
[7 empty] | Electronics Architecture | Stable electrical power supply system ensuring continuous operation throughout the entire round. | Both Challenges | [9 empty] | CONST-15 | Rules and Strategy | The robot must not damage the track or competition elements ​
[7 empty] | Electronics Architecture | Exclusive use of wired connections between electronic components. | Both Challenges | [9 empty] | CONST-16 | Rules and Strategy | The robot must fit completely inside the parking area during parking evaluation ​
[7 empty] | Electronics Architecture | Single power-on button and a single program start button. | Both Challenges
The World Robot Olympiad is a nonprofit organization. Its mission is to promote robotics and STEM in education worldwide. We will be participating in the Future Engineers Category which intends to teach students an engineering workflow by solving real-world-problems.​ Each year the competition gets a different theme. This year’s theme is “Robots Meet Culture”.​
The main goal of the competition is for us to use computer vision and sensor fusion to estimate the state of the parkours and the vehicle itself. ​The competition consists of a “Time Attack” races, that means that we’re are going to compete one at a time; trying to achieve the best time.​ The robot operates as an autonomous navigation agent in a semi-structured environment with dynamic rule-based obstacles and no prior map.
There’s 2 challenges that will be presented (and it is mandatory to participate in both):​
- Open Challenge: The vehicle must complete 3 laps on the track with random placements of the inside walls.​
- Obstacle Challenge: The vehicle must complete 3 laps on a track with “traffic signs”, then, after completing the 3 laps, parallel park into a parking lot.​
In addition to designing and programming the vehicle, the team must provide documentation that presents their engineering process.

## System Requirements
Conceptualización
Hito 2. Exploración de Soluciones y Plan de Conceptualización
| Concept | Having a precise list of imposed requirements and the team specifications for the robot, and a scheme of functions to design to search for an answer.
| Milestone Contents | - Solutions for functions alternatives, pros and cons
- Sketches and preliminar diagrams of the robot.
- Precise requirements and specifications of the robot.
- Experimentation plan for validation and key functions selection
| Verification Review | SRR - System Requirements Review
Goal: Evaluate if the team has defined clear, completes and trazable functional and operational requirements based on the problem presented.
Rúbrica de Revisión del Requerimientos del Sistema
| Criterio | Bien (2 pts) | Aceptable (1 pt) | Deficiente (0 pt)
| 1. Claridad y estructura de los requerimientos | Los requerimientos están redactados en lenguaje técnico claro y específico, se usan estructuras correctas ("El sistema debe...") y cada uno puede verificarse. Están organizados por tipo (funcionales, operacionales, restricción, desempeño, etc.). | La mayoría de los requerimientos son comprensibles y verificables. Se usa la estructura correcta en muchos casos, pero algunos son ambiguos o mezclan categorías. | Los requerimientos están escritos de forma general o ambigua (p. ej. “funcione bien”). No es evidente qué tipo de requerimiento es ni cómo verificarlo.
| 2. Derivación desde el problema y contexto | Cada requerimiento está claramente trazado a una necesidad, función o condición del entorno, y se justifica su inclusión con base en el problema o misión. | Muchos requerimientos tienen una conexión parcial con la misión, pero no todos están bien justificados o parecen genéricos. | Los requerimientos no están vinculados al problema definido, o parecen copiados de otras fuentes sin conexión con la solución planteada.
| 3. Cobertura de funciones y condiciones de operación | Se cubren todas las funciones principales del sistema, los modos de operación esperados, y las condiciones del entorno (espacio, distancias, tiempo, tamaño, etc.). Se consideran escenarios normales y desafiantes. | Se cubren las funciones básicas del sistema y algunos aspectos del entorno, pero faltan modos de operación o no se detallan bien las condiciones reales. | Solo se mencionan funciones generales (moverse, recoger) sin indicar cómo deben funcionar o bajo qué condiciones.
| 4. Viabilidad y consistencia con el diseño propuesto | Los requerimientos son coherentes entre sí y están redactados considerando los límites físicos y tecnológicos del equipo. Se evita contradicción entre ellos. | La mayoría de los requerimientos son compatibles entre sí, pero algunos parecen exagerados, poco realistas o duplicados. | Hay contradicciones entre requerimientos o algunos claramente no pueden cumplirse con el diseño propuesto.
Tabla de Requerimientos del Sistema
ID | Tipo de Requerimiento | Descripción del Requerimiento | Criterio de Verificación | Método de Prueba | Origen en MCR
RF-01 | Funcional | El robot debe recoger un objeto cilíndrico de 5 cm de diámetro del fondo de la piscina en ≤ 45 segundos | Tiempo ≤ 45 s | Cronometraje en prueba de misión | MCR – Objetivos, p.3
RT-02 | Técnico | La estructura debe soportar una presión de 20 kPa sin deformación permanente | Sin deformación después de prueba de presión | Ensayo de presión en tanque | MCR – Restricciones, p.5
RO-03 | Operacional | El sistema de control debe permitir sustitución del actuador de la pinza en ≤ 180 s | Tiempo de reemplazo ≤ 180 s | Cronometraje en simulación de mantenimiento | MCR – Estrategia, p.7
RF-04 | Funcional | El robot puede transmitir video en vivo en 720p | Confirmar transmisión a 720p | Prueba de latencia y resolución | MCR – Necesidades del operador, p.4

## Alternatives
Alternativas
Propuesta
Análisis y Evaluación
| ¿Cuáles son alternativas válidas que se puedan considerar viables para el subsistema? | Ejemplo: Para sujetar una pelota, ¿qué tipos de mecanismos de pinza existen (grippers mecánicos, neumáticos, magnéticos, de vacío)?
| Miembro: | Fulano De tal
| Subsistema | Sujetar pelota en el fondo de la piscina
| ¿Cuáles son alternativas válidas que se puedan considerar viables para el subsistema? | ¿Qué principios físicos, eléctricos o mecánicos están involucrados en el funcionamiento de cada alternativa, y qué necesito investigar para entenderlos mejor? | ¿Qué teorías, fórmulas o modelos me pueden ayudar a analizar la alternativa, aunque no los domine aún? | ¿Qué información debo adquirir sobre esta alternativa para saber si puede cumplir con las metas de desempeño? | ¿Qué recursos, materiales o componentes adicionales necesito investigar para saber cómo se implementa la alternativa? | ¿Cómo influye, afecta o impacta cada alternativa en los demás subsistemas del vehículo? | ¿Qué informacion necesito investigar de esta alternativa para determinar si es compatibles con los demás subsistemas? | ¿Cuáles aspectos necesita discutir con su equipo para decidir juntos si esta alternativa es viable?? | ¿De dónde saqué la informcación? ¿Dónde puedo encontrar la información que me falta?
| Alternativa | Principios físicos relevantes | Principios teóricos aplicables | Información requerida para desempeño | Recursos/materiales necesarios | Impacto en otros subsistemas | Información requerida de otros subsistemas | Necesidades de discusión en equipo | Fuentes de información
| Pinza neumática | Una pinza neumática requiere investigar presión, válvulas y compresores. | Para un gripper de fricción, se necesitará investigar la relación entre fuerza normal y coeficiente de fricción. | Fuerza de agarre, velocidad de apertura, peso máximo que puede levantar, compatibilidad de tamaño con la pelota. | Compresores, tanques de presión, materiales de las mordazas, sensores de contacto. | Consumo eléctrico (impacta en el subsistema de energía), volumen ocupado (impacta en la estructura). | ¿requiere voltajes o corrientes que la fuente de energía no puede dar?, ¿ocupa demasiado espacio en el chasis? | Si yo investigo el gripper, debo preguntar al compañero de energía cuánto voltaje/corriente puedo usar. | Otros compañeros. Youtube. Buscar en catálogos, en papers, o en foros.
Tabla de Alternativas
| Subsistema | Alternativa | Información requerida para desempeño | Recursos/materiales necesarios | Impacto en otros subsistemas | Información requerida de otros subsistemas | Fuentes de información

## System Definition
Conceptualización
Hito 3. Selección y Modelado del Concepto
Concepto | Se ha documentado la propuesta de un dispositivo que satisface los requerimientos y criterios, junto con los procesos de selección de las alternativas estudiadas.
Contenido del Hito | - Herramientas usadas para selección.
- Resultados de simulaciones y pruebas conceptuales y ajustes resultantes.
- Comparación contra criterios y requerimientos.
- Diagramas de integración: Disposición geométrica, Modelos CAD, Esquemáticos, etc.
Review de verificación | SDR - System Definition Review
System Definition Review (SDR)
Objetivo: Descomponer el sistema en subsistemas, identificar sus interacciones, y preparar una base útil para planificar integración y pruebas.
Rúbrica de Revisión del Definición del Sistema
Criterio | Bien (2 pts) | Aceptable (1 pt) | Deficiente (0 pt)
1. Descomposición funcional del sistema | Se presenta un diagrama funcional donde cada subsistema está identificado por su función principal y vinculado a uno o más requerimientos. | Se listan los subsistemas y algunas de sus funciones, pero no se vinculan directamente a los requerimientos. | Solo se mencionan subsistemas o componentes sin definir sus funciones ni su relación con los requerimientos.
2. Interfaces e interacciones | Se presenta un esquema de arquitectura que muestra todas las interfaces relevantes (mecánicas, eléctricas, de software) con etiquetas o anotaciones que explican el tipo de intercambio entre subsistemas. | Se mencionan algunas interfaces o se muestran sin explicación. Algunas conexiones están ausentes o son ambiguas. | No se presentan interfaces entre subsistemas, o las que hay son incorrectas o sin fundamento.
3. Consideraciones para integración y prueba | Se identifica al menos un escenario de prueba para cada subsistema e interacción relevante, incluyendo qué se debe verificar y cómo se planea hacerlo. | Se mencionan escenarios de prueba, pero solo para algunos subsistemas o sin detalles sobre cómo se harán. | No se vinculan los subsistemas con pruebas futuras, o se omite por completo esta sección.
4. Actitud de diseño informada y responsable | Se identifican explícitamente los retos o limitaciones del equipo ante el diseño propuesto. Se describen sus efectos y consecuencias sobre otros subsistemas, las metas y el trabajo requerido del equipo. | Se identifican parcialmente las limitaciones ante el diseño, pero sin detallar su impacto en las metas del equipo o subsistemas. Hay conciencia general del realismo de las propuestas, pero con omisiones relevantes. | No se analizan o reconocen las consecuencias prácticas los retos en el diseño. Las propuestas se presentan sin vinculación con los recursos reales del equipo o sin considerar el impacto sobre los demás subsistemas o integrantes.
Enumerar los subsistemas principales del vehículo
Crear diagramas y esquemas que ilustren la interconexión entre los diferentes subsistemas del vehículo
Utilizar herramientas como diagramas de bloques, diagramas de flujo y esquemas eléctricos para visualizar la relación entre los componentes.
Analizar cómo interactúan y dependen los subsistemas entre sí para lograr el funcionamiento óptimo del vehículo.
Identificar posibles áreas de conflicto o redundancia que puedan afectar el rendimiento global del vehículo.

## Selection
Selección
Alternativas seleccionadas según Subsistemas y Arquitectura
Proceso de generar Combinaciones
Procesos para elegir un Concepto
A partir de lo aprendido con el análisis de las alternativas, se realiza un análisis a nivel sistemático de la capacidad que tiene cada alternativa viable de lograr los requerimientos del proyecto.
Conviertan los requerimientos y cualquier otra especificación en criterios para seleccionar entre las alternativas
| No. | Requerimientos | Criterio a alcanzar
| 1 | Detectar rasgos de una caja | Detecta a por lo menos 60 cm
| 2 | Mantener todo unido | Al desplazarse 3 m cargado
| 3 | Resaltar entre los demás | Parece más grande que otro desde 10 m
| 4 | No se cae al trabajar con una caja | Al desplazarse 1 m
| 5 | Ganar control de la caja | Con menos de 15 N de fuerza
| 6 | Despegar la caja del suelo | Por lo menos 3 cm
Organícen las alternativas junto a su función en una caja morfológica
| Subsistema | Función | Funcionalidad/Meta | Principio 1 | Principio 2 | Principio 3
| Detección | Identificar Caja | Detectar rasgos de una caja | Por el color | Por la forma | Por la presencia
| Estructura | Soportar el peso | Mantener todo unido | Material denso | Material rígido | Diseño orgánico
| Estructura | Verse auténtico | Resaltar entre los demás | Colores e imágenes | Iluminación | Aditamentos y forma
| Estructura | Mantener equilibrio | No se cae al trabajar la caja | Anchura de la base | Anchura de las ruedas | Centro de masa bajo
| Manipulación | Sujetar caja | Ganar control de la caja | Abrazar | Empujarla | Adheriéndose
| Manipulación | Sostener caja | Despegar la caja del suelo | Insertar algo bajo la caja | Inclinarla sobre rampa | Elevarla del suelo
Ahora es posible generar más alternativas considerando variantes (de forma, de posición, de componentes, etc.)
|  | Identificar Caja | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3
|  | Por el color | Usando imágenes | Sensor de color
|  | Por la forma | Usando imágenes | Por tacto | Porque encaja
|  | Por la presencia | Sensor de rango específico | S. en ubicación especial | Sensores cruzados
|  | Soportar el peso | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3
|  | Material | Acrílico | Metal | Madera
|  | Forma | Uso de arcos | Vigas + superficies | Una sola pieza
|  | Distribución | Todo uniforme | Zonas gruesas | Sobre las ruedas
|  | Verse auténtico | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3
|  | Colores e imágenes | Pintura | Stickers | Color del PLA
|  | Iluminación | Luces de colores | Luces animadas | Luces reactivas
|  | Aditamentos y forma | Alas | Cuernos | Figuras de Lego
Preselección
Con esta información, se pueden evaluar las alternativas que su análisis les indica son válidas
Alternativas que cumplan las funciones, y tienen potencial obvio
|  | Subsistema | Funciones | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3
|  | Detección | Identificar Caja | Dos cámaras | 4 sensores de color | Tacto en el manipulador
|  | Estructura | Soportar el peso
Verse auténtico
Mantener equilibrio
|  | Manipulación | Sujetar caja
Sostener caja
Y marcar su compatibilidad con los criterios que le apliquen a cada Subsistema
|  | Subsistema | Funciones | Criterios que aplican
|  | Detección | Identificar Caja | Criterio 1
|  | Estructura | Soportar el peso | Criterio 2
|  |  | Verse auténtico | Criterio 3
|  |  | Mantener equilibrio | Criterio 4
|  | Manipulación | Sujetar caja | Criterio 5
|  |  | Sostener caja | Criterio 6
Análisis
Completar tabla de compatibilidad con:
|  | No hay info; riesgoso | 1
|  | Parece compatible; falta info | 2
|  | Compatible | 3
Compatibilidad
| Responsable: | Subsistema | Alternativa | Sumatoria | Otros subsistemas | Entorno operacional | Criterio 1
|  | Detección | Usando imágenes
Sensor de color
Por tacto
| Responsable: | Subsistema | Alternativa | Sumatoria | Otros subsistemas | Entorno operacional | Criterio 2 | Criterio 3 | Criterio 4
Estructura
| Responsable: | Subsistema | Alternativa | Sumatoria | Otros subsistemas | Entorno operacional | Criterio 5 | Criterio 6
|  | Manipulación | Pinza mecánica servo
Pinza neumática
Gripper magnético
Combinaciones
Con estos resultados, hagan un pre-filtrado para extraer 2-5 combinaciones de alternativas que pudieran resultar en un robot adecuado
Se identifican las alternativas que cumplen la mayoría de los criterios.
Se descartan las que tienen incompatibilidades claras con otros subsistemas.
Se discuten las combinaciones más prometedoras
|  | Subsistema | Alternativa combinación 1 | Alternativa combinación 2 | Alternativa combinación 3
Detección
Estructura
Desplazamiento
Control
Manipulación
Comunicación
Organicen los criterios Operacionales y del Sistema por orden de prioridad, asignándoles un peso
1 (prescindible), 2 (importante) y 3 (obligatorio)
|  | Criterios a alcanzar | Peso (w) |  | A este punto, vale preguntarse:
|  | Criterio 1 |  |  | ¿Qué forma base tendría?
|  | Criterio 2 |  |  | ¿Cuáles componentes usa la alternativa?
|  | Criterio 3 |  |  | ¿Dónde irían los componentes?
|  | … |  |  | ¿Interactúan los subsistemas como se espera?
…
Criterio N
Elegir un concepto
Analicen las combinaciones para saber su nivel de compatibilidad con los Criterios de Éxito, según la información que hayan recopilado
La valoracíon sigue este esquema:
|  | No sabemos | 1
|  | Falta info | 2
|  | Puede alcanzar | 3
|  | Puede sobrepasar | 4
|  |  |  | Combinación 1 |  | Combinación 2 |  | Combinación 3
|  | Criterios a alcanzar | Peso (w) | Valoración (v) | Nota (w∙v) | Valoración (v) | Nota (w∙v) | Valoración (v) | Nota (w∙v)
Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4
Criterio 5
Criterio 6
|  |  |  | Total: |  | Total: |  | Total:

## Preliminar Design
Conceptualización
Hito 4. Validación y Plan de Implementación
Concepto | Se ha evidenciado que el Concepto satisface el Problema, las Necesidades y Requerimientos, y se ha distribuido con el equipo el trabajo a llevar para hacerlo realidad a tiempo.
Contenido del Hito | - Actualización de productos y evaluación del desempeño del equipo.
- Lista de materiales y costos estimados.
- Plan detallado de fabricación y ensamblaje.
- Evaluación de riesgos técnicos y planes de mitigación.
Review de verificación | PDR - Preliminary Design Review
Preliminary Design Review (PDR)
Objetivo: Presentar una arquitectura técnica viable y justificable, junto con una descripción explícita de lo que aún debe investigarse o definirse.
Rúbrica de Revisión del Diseño Preliminar
Criterio | Bien (2 pts) | Aceptable (1 pt) | Deficiente (0 pt)
1. Diseño funcional y operativo | Se presenta un diagrama del sistema con especificaciones preliminares (dimensiones, materiales, componentes) y una tabla que relaciona funciones requeridas con condiciones operativas y cómo se cumplirán. | Se presentan especificaciones parciales o sin relacionarlas con las funciones o el entorno de operación. | Se presentan propuestas generales o dibujos sin especificaciones ni relación con el entorno o requerimientos.
2. Justificación técnica | Se documenta cada decisión de diseño (materiales, componentes, geometrías, etc.) con referencias a análisis, simulaciones, datos de pruebas o fuentes consultadas. | Se explican algunas decisiones, pero sin referencias o fundamentos técnicos verificables. | No se explican las decisiones de diseño o se basan en suposiciones sin respaldo.
3. Vacíos y riesgos identificados | Se presenta una tabla o lista con elementos no definidos, los riesgos asociados a cada uno, y una estrategia propuesta para resolverlos o investigarlos. | Se mencionan algunos vacíos, pero sin análisis de riesgo ni plan de abordaje. | No se mencionan vacíos ni riesgos. Se asume el diseño como completo.
4. Actitud de diseño informada y responsable | Se identifican explícitamente las consecuencias técnicas y de implementación de las decisiones de diseño. Se justifican con base en recursos reales disponibles (tiempo, materiales, habilidades). Se describen sus efectos sobre otros subsistemas o sobre el trabajo del equipo, junto con medidas adoptadas para facilitar la colaboración. | Se explican parcialmente las consecuencias de algunas decisiones de diseño, pero sin detallar completamente su viabilidad o impacto en otros miembros o subsistemas. Hay conciencia general del realismo de las propuestas, pero con omisiones relevantes.. | No se analizan o reconocen las consecuencias prácticas de las decisiones de diseño. Las propuestas se presentan sin vinculación con los recursos reales del equipo o sin considerar el impacto sobre los demás subsistemas o integrantes.
Evidencias
Diagramas (geometría, eléctricos, funcionales, software)
Listas de materiales, costos
Compatibilidad con Requerimientos
Explicaciones de funcionamiento operacional
Decisiones de diseño
|  | Subsistema | Decisión de Diseño | Justificación Técnica | Evidencia Requerida
|  | Sensores de Evasión | Elegir Sonar Ultrasónico sobre LIDAR. | Justificación: Los sonares funcionan bien en agua, son baratos, y su ancho de haz es suficiente para la detección de paredes. El LIDAR no funciona bien bajo el agua (absorción de luz) y el rango es muy limitado. | Comparativa de rangos de atenuación de luz vs. sonido en agua.
|  | Sistema de Propulsión | Usar una configuración de 4 propulsores vectoriales ( verticales, horizontales) vs. un sistema simple de propulsores. | Los propulsores ofrecen control completo de 2 grados de libertad (DOF: roll, pitch, yaw), que es crítico para la “aproximación suave” y la estabilización en la recolección. El sistema simple solo permite movimientos , y profundidad. | Análisis de Cinemática y Torque para el control .
Vaciós y riesgos
|  | Vacío/Elemento No Definido | Riesgo Asociado | Estrategia de Mitigación/Investigación
|  | Material del Manipulador | El material elegido (ej. un plástico duro impreso en 3D) podría dañar el objeto si la fuerza de agarre es muy alta (falla en el requisito de suavidad). | Investigar y seleccionar un material blando (ej. silicona o espuma) para las puntas del gripper. Realizar pruebas de carga con diferentes materiales de punta para determinar el coeficiente de fricción y el agarre mínimo.
|  | Comunicaciones | Falla en la comunicación inalámbrica (radio/Wi-Fi) bajo el agua debido a la alta atenuación de las ondas electromagnéticas. | Implementar un sistema de comunicación acústica de respaldo (sonar) o depender únicamente del registro de datos interno. Definir un “Comando de Emergencia: Ascender” basado en un temporizador o una señal de superficie de baja frecuencia.

## Pre-CDR
Analizando la Tabla de Detalle Operacional que estuvimos trabajando en las semanas 9 y 10, elija cada miembro del equipo un subsistema clave para la misión de su robot y evidencie:
1. ¿Cómo se aprovecha y como trabaja el subsistema para hacer las tareas que lo requieren (justificación operativa)?
2. ¿Cuál es la justificación técnica que respalda la configuración y selección de los componentes de este subsistema?
4. ¿Cuáles cosas observaron en los robots de Fabricación que deben tomar en consideración respecto al funcionamiento y operación de este subsistema y cuáles preguntas quedan por responder al respecto?
3. ¿Qué falta por definir o aprender para alcanzar el nivel crítico que describe la rúbrica del Diseño Crítico con este subsistema?
5. ¿Cómo considera que pudiera apoyarse en los equipos que compitieron para alcanzar el Diseño Crítico?
Tabla de Detalle Operacional
Etapas del funcionamiento del robot y cómo se lleva a cabo cada una.
Tabla de análisis Pre-CDR
Para los subsistemas asignados
Evaluador | Subsistema | Función(es) | Aprovechamiento | Detalles técnicos | Justificación Técnica | Consideraciones observadas | Información por investigar | Preguntas para los que compitieron
Juan Elías | Sumersión | Sumergir el dispositivo | Mantiene el vehículo a una profundidad específica mientras trabaja y cambia la profundidad según la misión, usando la lectura de profundidad para determinar la potencia que se le envía a los propulsores. | Cuatro propulsores de 12V y 100W en configuración X, con un driver dedicado para cada uno, controlados por PWM. Un sensor de presión se usa para estimar la profundidad. | Los propulsores son capaces de generar 200 N empuje; para sumergir se necesitan 160 N. Los drivers son enfriados por agua y soportan 180W. | Los robots oscilaban alrededor de una profundidad, o se pasaban mucho y tenían que devolverse. | Métodos para controlar con precisión la profundidad, y qué afecta la velocidad con que se puede cambiar de profundidad. | ¿Cuáles métodos probaron antes? ¿Se puede replicar lo que hicieron? ¿Qué otro componente tuvieron que incluir en los cálculos?

## Planification
Planificación
Análisis y Manejo de Riesgos y Recursos (tiempo, materiales, etc)
Comunicación del Equipo
Presupuesto
WBS, Diagrama de Gantt
Diagrama de Red (y Ruta Crítica)

## Crítical Design
Fabricación
Hito 5. Actualización del Concepto y Plan de Pruebas
Concepto | Revisión y actualización de lo diseñado para planificar las pruebas que demostrarán cómo funciona.
Contenido del Hito | - Revisión y actualización de productos del proyecto.
- Lista de materiales y costos actualizados.
- Plan detallado de fabricación y ensamblaje.
- Evaluación de riesgos técnicos y planes de mitigación.
- Pruebas iniciales de funcionamiento básico.
Review de verificación | CDR - Critical Design Review
El Hito de Actualización del Concepto y Plan de Pruebas funciona como un Critical Design Review (CDR) —en el sentido del NASA Systems Engineering Handbook—, y su función principal es verificar que el equipo:
1. Tiene un diseño final del sistema completamente definido
2. Ha validado mediante análisis o pruebas preliminares
3. Está listo para fabricar y probar
4. Ha considerado el realismo de las decisiones de diseño
Rúbrica de Revisión del Diseño Crítico
Criterio | Bien (2 pts) | Aceptable (1 pt) | Deficiente (0 pt)
Documentación detallada del diseño final | Se presentan planos, esquemas, listas de materiales y descripciones técnicas completas para todos los subsistemas, con detalles de fabricación, ensamblaje e integración. | Se presentan detalles del diseño, pero incompletos o sin incluir todos los subsistemas. Faltan algunos planos o listas necesarias. | El diseño se presenta como bocetos o ideas generales, sin la documentación técnica necesaria para su implementación.
Validación técnica del diseño | Se incluyen análisis, simulaciones o pruebas funcionales que confirman que el diseño cumple con los requerimientos y condiciones operativas definidas. | Se presenta al menos una forma de validación, pero sin cubrir todos los requerimientos o sin suficiente detalle. | No se presenta ninguna forma de validación técnica o esta no está conectada a los requerimientos del sistema.
Preparación para la fabricación | Se incluye un plan detallado de fabricación, ensamble y pruebas con recursos, tiempos y responsables definidos, así como identificación de riesgos durante la construcción. | Se presenta un plan de fabricación general o incompleto, con algunas pruebas poco definidas o sin asignación clara de recursos. | No se presenta un plan de fabricación y pruebas, o solo se mencionan pasos sin estructura ni asignación de responsabilidades.
Realismo del diseño | Se identifican explícitamente las consecuencias técnicas y de implementación de las decisiones de diseño. Se justifican con base en recursos reales disponibles (tiempo, materiales, habilidades). Se describen sus efectos sobre otros subsistemas o sobre el trabajo del equipo, junto con medidas adoptadas para facilitar la colaboración. | Se explican parcialmente las consecuencias de algunas decisiones de diseño, pero sin detallar completamente su viabilidad o impacto en otros miembros o subsistemas. Hay conciencia general del realismo de las propuestas, pero con omisiones relevantes. | No se analizan o reconocen las consecuencias prácticas de las decisiones de diseño. Las propuestas se presentan sin vinculación con los recursos reales del equipo o sin considerar el impacto sobre los demás subsistemas o integrantes.
Ejemplo de Checklist para alcanzar el Hito
1. Documentación detallada del diseño final |  | 2. Validación técnica del diseño
Planos mecánicos con dimensiones, materiales y tolerancias especificadas. |  | Simulaciones en 3D o en 2D que muestren cómo el vehículo actuaría.
Esquema eléctrico con conexiones, alimentación, controladores y protecciones. |  | Análisis de reacción e interacción para justificar elección de forma y materiales.
Lista de materiales (BOM) con cantidades, modelos, precios y proveedores. |  | Cálculo de consumo eléctrico estimado y validación de autonomía.
Diagramas de integración que muestren cómo se conectan e interactúan los subsistemas. |  | Ensayos de prueba de subsistemas para demostrar características especiales.
Guías para fabricación y ensamblaje o flujograma detallado. |  | Justificación del diseño ante los requerimientos (velocidad, precisión, estabilidad, etc.)
Diagramas de flujo del software, incluyendo comportamientos en esenciales. |  | Matriz de trazabilidad que conecta requerimientos con características del diseño.
3. Preparación para la fabricación |  | 4. Realismo del diseño (Individual)
Cronograma de construcción con fechas y responsables para cada parte del ensamblaje. |  | Documetar decisiones de diseo que afectan a otros subsistemas (p. ej., el espacio que ocupa un sistema o la ubicación de sensores, algo que se verá limitado).
Plan de adquisición de materiales, considerando plazos de entrega y disponibilidad.
Identificación de pasos críticos que pueden generar retrasos o errores. |  | Justificación de decisiones con base en recursos reales (materiales disponibles, presupuesto, habilidades del equipo).
Lista de herramientas y equipos requeridos para fabricar, ensamblar y probar.
Roles asignados para fabricación e integración por miembro del equipo. |  | Discusión de limitaciones del diseño que fueron aceptadas por el equipo para poder avanzar (ej. sacrificio de velocidad por mayor control).
Plan para validar que el ensamble se haya hecho correctamente.
Descripción de cómo se adaptó el diseño al rol de cada miembro, respetando capacidades y tiempos de cada uno.
Reflexiónes sobre cómo las decisiones tomadas pueden facilitar o dificultar las pruebas y la competencia.

## Systems Integration
Fabricación
Hito 6. Prototipo Funcional
Concepto | Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos básicos del robot y del proyecto.
Contenido del Hito | - Integración del hardware y software.
- Pruebas de las capacidades requeridas.
- Registro de problemas encontrados y soluciones aplicadas.
- Ajustes realizados al concepto actualizado.
Review de verificación | SIR - System Integration Review
Rúbrica de Revisión del Integración del Sistema
Criterio | Bien (2 pts) | Aceptable (1 pt) | Deficiente (0 pt)
1. Plan de integración de subsistemas | Se presenta una secuencia detallada de integración con orden lógico, puntos de prueba por etapa, responsables y criterios de éxito definidos por subsistema. | Se presenta una secuencia general de integración con algunos puntos de prueba o responsables sin detallar del todo. | No hay plan estructurado de integración, o se menciona de forma superficial sin vinculación entre subsistemas.
2. Estrategia de validación del sistema integrado | Se define una batería de pruebas funcionales, operacionales y de desempeño con procedimientos, herramientas y criterios de éxito vinculados a los requerimientos. | Se listan algunas pruebas, pero sin procedimientos o sin criterios claros de validación. | No se definen pruebas o validaciones específicas, o no están conectadas con los requerimientos del sistema.
3. Identificación de riesgos en la integración | Se presenta una lista de riesgos técnicos o logísticos para la integración, con acciones de mitigación y monitoreo. | Se mencionan algunos riesgos, pero sin planes claros de mitigación o seguimiento. | No se identifican riesgos ni se presentan estrategias para resolver problemas durante la integración.
4. Realismo del diseño | Cada miembro demuestra consciencia clara y crítica sobre las limitaciones del plan y reconoce el impacto operativo y logístico de las tareas asignadas. | Cada miembro identifica algunas limitaciones en el plan y menciona algún impacto logístio u operativo, pero sin análisis profundo de su responsabilidad. | Algún miembro falla en reconocer las limitaciones del plan. No demuestra consciencia de las implicaciones prácticas de su trabajo en el plan.

## Systems Operability
Fabricación
Hito 7. Pruebas y Ajustes de Competencia
Concepto | Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos de diseño con un robot que puede competir contra otros.
Contenido del Hito | - Evaluación del desempeño en condiciones de competencia.
- Análisis de capacidades del software de control y mecánica.
- Preparaciones para Competencia.
Review de verificación | ORR - Operational Readiness Review
Rúbrica de Revisión de Operatividad del Sistema
Criterio | Bien (2 pts) | Aceptable (1 pt) | Deficiente (0 pt)
1. Validación del desempeño esperado | Evidencias de pruebas sistemáticas que demuestran que el robot cumple con los requerimientos funcionales y de desempeño definidos por la competencia, en escenarios representativos. | Pruebas limitadas a condiciones controladas, con resultados funcionales parciales; se identifican algunos riesgos que no han sido mitigados. | No hay pruebas integrales o no se evidencia cumplimiento del desempeño requerido; los riesgos operativos permanecen sin tratar.
2. Preparación para condiciones del entorno real | Se han documentado pruebas en condiciones físicas, ambientales y logísticas similares a las de la competencia (e.g. profundidad, visibilidad, obstáculos); se han implementado adaptaciones específicas y planes de contingencia. | Las pruebas consideran algunos aspectos del entorno de competencia, pero no todos; las adaptaciones o contingencias son incompletas o no están validadas. | El entorno de competencia no ha sido considerado suficientemente en las pruebas ni en el diseño final.
3. Capacidad operativa del equipo técnico | El equipo demuestra dominio de las rutinas de despliegue, operación y recuperación del robot; hay procedimientos claros, roles definidos y evidencia de ejecución en pruebas simuladas o reales. | Se ha desarrollado un procedimiento básico de operación, pero el equipo aún presenta fallas o dependencia de ciertos miembros clave. | No hay claridad en los procedimientos ni roles; el equipo depende de intervención externa para operar el sistema.
4. Realismo del diseño | Cada miembro demuestra consciencia clara y crítica sobre las limitaciones del sistema en condiciones de competencia y reconoce el impacto operativo y logístico del diseño. Presenta análisis de riesgos, posibles fallos y planes de contingencia viables. | Cada miembroidentifica algunas limitaciones del sistema y menciona riesgos generales, pero sin análisis profundo ni acciones concretas de mitigación. Su percepción del impacto operativo es parcial. | Algún miembro asume que el sistema funcionará como se diseñó sin contemplar fallos ni incertidumbre. No demuestra consciencia del entorno real ni de las implicaciones prácticas de su diseño.